HIBI APPLICATION

Software Requirement & Build Plan

ระบบบริหารแฟรนไชส์ Hibi Matcha — แผนพัฒนาแบบประหยัด Manus credit

เตรียมโดย: Claude (Anthropic)

สำหรับ: คุณ B B (Bussarawa Bavornchotnitiwanich)

Version 1.0 (Draft) — 23 พฤษภาคม 2026

# 0. Executive Summary

เอกสารฉบับนี้เป็น Source of Truth สำหรับการพัฒนา Hibi Application ใช้ในการสั่งงาน Manus (AI coding agent), บรีฟทีม Dev, ทีมเอกสาร และทีมบัญชี โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อ:

- ทำให้ทุกคน (B B, Manus, Dev, ทีมบัญชี) เห็นภาพเดียวกัน

- ประหยัด Manus credit โดยแบ่งงานเป็นก้อนเล็กที่ test ได้ทันที

- แยกชัดว่างานไหนควรใช้ Manus, งานไหนใช้คน/ระบบสำเร็จรูปดีกว่า

### ข้อกังวลสำคัญที่ต้องตัดสินใจก่อน

Scope ของ Hibi App ปัจจุบันเทียบเท่า StoreHub + Loyverse + LINE MyShop + Grab Merchant รวมกัน ระบบขนาดนี้บริษัทเช่น Wongnai/LINE MAN ใช้ทีม 20+ คน หลายปีในการสร้าง การให้ Manus สร้างทั้งหมดเองมีความเสี่ยงสูงในส่วน: payment split per branch, POS hardware, SOP costing, delivery dispatch เอกสารฉบับนี้จะแนะนำให้ 'ทำเอง' เฉพาะส่วนที่เป็น differentiator (community, loyalty, brand) และ 'ซื้อ/integrate' ส่วนที่เป็น commodity (POS, payment, delivery)

### กลยุทธ์หลัก: Build vs Buy vs Outsource

| ประเภทงาน | วิธี | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Customer App, Loyalty, Community, Brand | Build ด้วย Manus + Dev | เป็น differentiator ของ Hibi |
| POS หน้าร้าน + Inventory + SOP | ซื้อ SaaS (Loyverse/StoreHub) แล้ว integrate | Mature, รองรับ hardware, มี Thai support |
| Payment Gateway | ใช้ Omise / 2C2P + Marketplace | PCI-DSS compliant, KYC ต่อสาขาในตัว |
| Delivery Dispatch | Lalamove API / Grab API | ไม่ต้อง onboard driver เอง |
| บัญชี SOP costing / สลิป / ค่าใช้จ่าย | ทีมบัญชี + Excel/Xero | ต้อง audit ได้, ปลอดภัยกว่า code |
| เอกสาร, สัญญาแฟรนไชส์, T&C | ทีมเอกสาร + นักกฎหมาย | ต้องใช้ specialized counsel (มีในแผน Tamada อยู่แล้ว) |

# 1. Project Overview

## 1.1 ข้อมูลโครงการ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อแอป | Hibi (under Hibi Matcha brand) |
| เจ้าของ | Hibi Matcha (แยกจาก Tamada Clinic) |
| วัตถุประสงค์หลัก | ระบบบริหารแฟรนไชส์ + Community ลูกค้า |
| Business model | ขายแฟรนไชส์ Hibi Matcha |
| AI integration | ใช้ AI ช่วยใน operations (TBD) |
| Platform | Mobile App (iOS + Android) + Admin Web |

## 1.2 User Roles

| Role | ผู้ใช้งาน | สิทธิ์หลัก |
| --- | --- | --- |
| Admin (HQ) | ทีมส่วนกลาง Hibi | ดูภาพรวมทุกสาขา, จัดการคลังกลาง, ควบคุมวัตถุดิบ, ดู P&L |
| Franchise Owner | เจ้าของสาขา (อาจมีหลายสาขา) | ดู+จัดการสาขาที่ตนถือ, บัญชีสาขา, สั่งวัตถุดิบ |
| Branch Manager | ผู้จัดการสาขา | POS, จัดการพนักงาน, อัปโหลดสลิป, สั่งวัตถุดิบ |
| Staff | พนักงานหน้าร้าน | POS, ดู KPI ของตนเอง |
| Member | ลูกค้า | สั่งซื้อ, สะสมแต้ม, รีวิว, รับข่าวสาร |

# 2. การประเมินสถานะปัจจุบัน (Audit)

ก่อนสั่งงาน Manus ใหม่ ต้องตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่ก่อน — เพราะถ้าไม่รู้ว่ามีอะไร จะสั่งซ้ำ = เสีย credit ฟรี และจะแก้ไขยากกว่าเดิม

## 2.1 รายการที่ Manus ทำเสร็จแล้ว (ตามที่แจ้ง)

- ระบบจัดการสมาชิก (Member registration, profile)

- การจำกัดสิทธิ์ของแฟรนไชส์ (Role-based access)

- ระบบรีวิวและการสะสมแต้ม/ของรางวัล

- ระบบประกาศข่าวสาร

- ระบบบันทึกบัญชีรายจ่ายเบื้องต้น (อัปโหลดสลิปเงินสดย่อย)

## 2.2 Checklist ที่ต้องให้ Dev ตรวจสอบ (Audit Task)

ให้ Dev ตรวจสอบและส่งกลับมาก่อนสั่ง Manus เพิ่ม — ไม่ใช้ Manus credit เลย ใช้เวลา Dev ~4 ชั่วโมง

| # | รายการที่ต้องตรวจ | Output ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| A1 | Database schema ที่ Manus สร้าง | ER diagram หรือ schema.sql |
| A2 | API endpoints ที่ทำงานได้ | Postman collection / API list |
| A3 | Tech stack ที่ใช้ | Framework, DB, hosting, dependencies |
| A4 | Authentication system | JWT? Session? มี role check จริงไหม? |
| A5 | Test coverage ปัจจุบัน | มี unit/integration test ไหม? |
| A6 | Bug list ที่ Dev เจอ | รายการ + severity |
| A7 | Deployment status | Local? Staging URL? Production? |
| A8 | Data migration plan | ถ้าจะเพิ่ม feature ใหม่ ต้อง migrate ไหม? |
| A9 | Security review | PDPA, password hashing, SQL injection check |
| A10 | Manus prompt history | เก็บไว้ใน Notion/Docs เพื่อ trace logic |

Action สำหรับ B B: 1. ส่ง checklist 2.2 ให้ Dev วันนี้ ขอ output ภายใน 3-5 วัน 2. รวบรวมผลใส่ Notion / Google Drive folder ชื่อ 'Hibi App Audit' 3. ส่งกลับมาให้ Claude ดูก่อนเขียน Phase 2 spec

# 3. Functional Requirements

แต่ละ feature มี: User Story → Acceptance Criteria → หมายเหตุ (ใครควรทำ)

## 3.1 Member System (ระบบลูกค้า)

### F-M1 Member Registration & Profile

Status: ✅ เสร็จแล้ว — ตรวจสอบใน Phase Audit

User Story: ในฐานะลูกค้า ฉันอยากสมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทร/email เพื่อสะสมแต้ม

Acceptance Criteria:

- สมัครด้วยเบอร์โทร + OTP ได้

- รองรับ Login ด้วย LINE / Google (ต้องตรวจสอบว่า Manus ทำหรือยัง)

- เก็บข้อมูลตาม PDPA (มี consent checkbox)

### F-M2 Loyalty Points & Reviews

Status: ✅ เสร็จแล้ว — ตรวจสอบ business logic

Critical Rule:

- แต้มสะสมที่สาขา A → แลกที่สาขา A เท่านั้น (ป้องกัน cost ข้ามสาขา)

- การคำนวณ: 25 บาท = 1 แต้ม (ปรับได้)

- Review ที่ verified (จาก order จริง) เท่านั้น ถึงได้แต้ม

### F-M3 Ordering System (Pickup + Delivery)

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 2

User Story: ในฐานะลูกค้า ฉันอยากสั่งล่วงหน้าเพื่อมารับที่ร้าน หรือให้ส่งถึงบ้าน

Acceptance Criteria:

- ดูเมนูของแต่ละสาขา (เมนูอาจต่างกันได้)

- เลือก Pickup: ระบุเวลามารับ + ดูคิวปัจจุบัน

- เลือก Delivery: ใส่ที่อยู่ + คำนวณค่าส่งจาก Lalamove API

- เลือก option ของแต่ละเมนู (ความหวาน, add-on, size)

- Payment: รองรับ PromptPay, บัตรเครดิต, TrueMoney

หมายเหตุ: ส่วน Delivery API integration ไม่ควรให้ Manus เขียนเอง — ให้ Dev ทำ direct integration กับ Lalamove/Grab API จะเร็วและถูกต้องกว่า

### F-M4 Payment with Branch Split

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 2, ความเสี่ยงสูง

Critical Requirement:

- เงินจากการซื้อที่สาขา A → เข้าบัญชีสาขา A โดยตรง

- HQ ได้ commission/royalty % (กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์)

- ต้องมีระบบ reconciliation รายวัน

หมายเหตุสำคัญ: ใช้ Omise Marketplace หรือ 2C2P Sub-Merchant — ห้ามให้ Manus เขียน payment split logic เอง เพราะมีความเสี่ยงด้าน PCI-DSS และอาจผิดกฎหมายการเงิน

## 3.2 Franchise System (ระบบสาขา)

### F-F1 Branch Accounting (รายรับ-รายจ่าย)

Status: 🟡 บางส่วน — มีแค่อัปโหลดสลิป

Acceptance Criteria:

- บันทึกรายจ่ายแยกหมวด: เงินเดือน, ค่าน้ำ-ไฟ, ค่าเช่า, จัดซื้อทั่วไป, ต้นทุน SOP

- อัปโหลดสลิป + auto OCR (optional, ใช้ Google Vision API)

- Export Excel รายเดือนได้

หมายเหตุ: ระบบบัญชีจริงๆ ควรใช้ Xero / FlowAccount แล้ว sync ข้อมูลจาก Hibi App ทีมบัญชีจะ audit ได้ง่ายกว่า และไม่ต้องสร้าง double-entry accounting เอง

### F-F2 POS (Point of Sale)

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 2/3, ความเสี่ยงสูง

ทางเลือกที่แนะนำอย่างยิ่ง: Option A (แนะนำ): ใช้ Loyverse POS (free) หรือ StoreHub (paid) แล้ว pull data ผ่าน API → ได้ POS hardware support, receipt printer, cash drawer, barcode scanner ครบ → ใช้เวลา integration ~2 สัปดาห์ vs สร้างเอง 3-6 เดือน Option B (ไม่แนะนำ): ให้ Manus สร้าง POS เอง → จะเจอปัญหา: เครื่องพิมพ์สลิป protocol, offline mode, hardware drivers → จะใช้ Manus credit หลักหมื่น และไม่จบ

### F-F3 Staff Management & KPI

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 3

- เพิ่ม/ลบพนักงาน, กำหนด role

- คำนวณ commission จากยอดขายของพนักงานคนนั้น

- KPI dashboard: ยอดขาย, จำนวน order, average ticket size

## 3.3 Admin & Inventory System

### F-A1 Central Warehouse (สั่งวัตถุดิบจาก HQ)

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 2

- สาขาเปิด PO (Purchase Order) ถึง HQ

- HQ confirm / ship / track

- รายการแบ่งเป็น Mandatory (บังคับซื้อจาก HQ) vs Optional (ซื้อข้างนอกได้)

- Stock alert: HQ stock ต่ำ → notify ก่อนสาขาสั่ง

### F-A2 SOP-based Auto Stock Deduction

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 3

Critical Logic:

- แต่ละเมนูมี SOP recipe (เช่น Matcha Latte = ผงชา 5g + นม 200ml + ...)

- เมื่อ POS ขาย → ระบบตัด stock วัตถุดิบอัตโนมัติ

- คำนวณต้นทุนต่อแก้วจริง vs SOP → ดู variance

หมายเหตุ: logic SOP ค่อนข้างซับซ้อน ต้องให้ Dev review สูตรกับทีมบัญชี/ทีมครัวก่อน ไม่ใช่ปัญหา code แต่เป็นปัญหา business rule

### F-A3 P&L Dashboard ต่อสาขา

Status: 🔴 ยังไม่ได้ทำ — Phase 3

- รายได้ - ต้นทุน SOP - ค่าใช้จ่าย = กำไรสาขา

- Filter รายเดือน, รายไตรมาส, ปี

- Compare หลายสาขา

# 4. Phased Build Plan (แผนพัฒนาแบบประหยัด)

หลักการ: แบ่งงานเป็น sprint สั้นๆ (1-2 สัปดาห์) ที่ test ได้จริงทุก sprint ไม่สั่ง Manus ทำทีเดียวยาว 1 เดือน

## Phase 0: Audit & Foundation (สัปดาห์ 1-2)

วัตถุประสงค์: รู้ว่ามีอะไรแล้ว, แก้ technical debt ก่อนเพิ่ม feature

| Sprint Task | ผู้ทำ | Manus credit |
| --- | --- | --- |
| Audit ระบบปัจจุบัน (ใช้ checklist 2.2) | Dev | 0 |
| รวม schema + API doc ใส่ Notion | Dev | 0 |
| Setup staging environment | Dev | 0 |
| Setup error logging (Sentry) | Dev | 0 |
| เขียน PDPA consent flow | Manus (เล็ก) | ต่ำ |

## Phase 1: Customer Experience (สัปดาห์ 3-8)

วัตถุประสงค์: ทำให้ลูกค้าสั่งสินค้าได้จริง (เป้าหมายเชิงรายได้)

| Sprint | Feature | ผู้ทำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Menu display + Branch selector | Manus | ก้อนเล็ก, test ง่าย |
| S2 | Cart + Pickup ordering | Manus | ยังไม่ต้องมี payment |
| S3 | Omise/2C2P integration | Dev (ไม่ใช่ Manus) | PCI-DSS |
| S4 | Order confirmation + Push notification | Manus | ใช้ Firebase |
| S5 | Loyalty points logic refinement | Manus | ปรับจากที่มี |
| S6 | Customer support chat (LINE OA) | Dev | ใช้ LINE Messaging API |

## Phase 2: Operations (สัปดาห์ 9-16)

วัตถุประสงค์: ระบบหลังบ้านที่ทำให้สาขาทำงานได้

| Sprint | Feature | ผู้ทำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| S7 | POS integration (Loyverse API) | Dev | ไม่สร้างเอง |
| S8 | Inventory tracking (basic) | Manus | แค่ count, ยังไม่ auto deduct |
| S9 | Central Warehouse PO system | Manus | ทำเป็น workflow |
| S10 | Branch accounting (ขยายจากเดิม) | Manus + ทีมบัญชี | ตรวจสูตรกับบัญชี |
| S11 | Xero/FlowAccount sync | Dev | ไม่สร้าง double-entry เอง |
| S12 | Delivery integration (Lalamove API) | Dev | API integration |

## Phase 3: Intelligence & Scale (สัปดาห์ 17-24)

วัตถุประสงค์: ระบบที่ช่วยตัดสินใจ + รองรับการขยายสาขา

| Sprint | Feature | ผู้ทำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| S13 | SOP recipe management + auto deduct | Manus + Dev review | logic ละเอียด |
| S14 | P&L Dashboard per branch | Manus | อาศัย F-F1 + F-A2 |
| S15 | Staff KPI + Commission | Manus |  |
| S16 | Multi-branch consolidated view (HQ) | Manus |  |
| S17 | AI assistant (forecasting, anomaly) | TBD | อาจใช้ Claude API |
| S18 | Franchise onboarding wizard | Manus | ขายแฟรนไชส์ใหม่ |

# 5. กลยุทธ์ประหยัด Manus Credit

## 5.1 กฎ 5 ข้อในการสั่ง Manus

- สั่งทีละ feature เดียว ไม่สั่งทั้งระบบรอบเดียว

- ทุก prompt ให้แนบ context จากเอกสารนี้ (อ้างอิงข้อ F-xx)

- ระบุ acceptance criteria เป็น checklist ที่ test ได้

- ขอ output เป็น diff/PR ไม่ใช่ระบบใหม่ทั้งระบบ

- ให้ Dev review ก่อน merge ทุกครั้ง (ใช้คนถูกกว่า credit)

## 5.2 Template prompt สำหรับสั่ง Manus

[CONTEXT] อ้างอิงเอกสาร Hibi App Requirements v1.0 ข้อ F-M3 (Ordering System) ระบบปัจจุบัน: <แนบ schema + API doc> [TASK] สร้าง endpoint POST /api/orders - Input: { branch_id, items[], pickup_time, payment_method } - Output: { order_id, total, qr_payment_url } [ACCEPTANCE CRITERIA] ✓ ตรวจสอบว่า branch_id มีอยู่จริง ✓ คำนวณราคารวมจาก items + options ✓ สร้าง order status = 'pending_payment' ✓ ไม่หัก stock จนกว่าจะจ่ายเงิน ✓ มี unit test ครอบคลุม 3 cases ข้างต้น [CONSTRAINTS] - ใช้ tech stack เดิม - ห้ามแก้ schema ของ table ที่มีอยู่ - ส่ง diff/PR ไม่ใช่ระบบใหม่

## 5.3 งานที่ไม่ควรใช้ Manus เลย

| งาน | ทำไม | ใช้แทน |
| --- | --- | --- |
| Payment integration | PCI-DSS, ต้อง audit | Dev + Omise/2C2P SDK |
| POS hardware | Driver, printer protocol | Loyverse / StoreHub |
| SOP costing logic | ต้องตรงกับบัญชี | ทีมบัญชี + Excel ก่อน → Dev port |
| Legal/T&C copy | ต้องตรงกฎหมายไทย | ทนาย + ทีมเอกสาร |
| Production deployment | Security | Dev (ใช้ CI/CD เช่น GitHub Actions) |
| Database migration | Risk ข้อมูลหาย | Dev manual |

# 6. การแบ่งงานในทีม

B B มีทีม Dev + ทีมเอกสาร + ทีมบัญชี — ต่อไปนี้คือการ allocate งานให้ใช้ทรัพยากรคุ้มที่สุด

## 6.1 บทบาทแต่ละคน

| Role | งานหลัก | งานเสริม |
| --- | --- | --- |
| B B (Product Owner) | ตัดสินใจ priority, approve spec | รีวิว UX, brand voice |
| Dev | Code review Manus output, integration งานยาก (payment, POS, delivery) | Deployment, security, performance |
| ทีมเอกสาร | T&C, สัญญาแฟรนไชส์, คู่มือผู้ใช้, marketing copy | PDPA documentation |
| ทีมบัญชี | SOP costing, chart of accounts, format รายงาน | Test ระบบบัญชีก่อน launch |
| Manus (AI) | Boilerplate code, CRUD endpoints, UI components, unit tests | Refactor, documentation |

## 6.2 Workflow ในแต่ละ Sprint

- จันทร์ - B B + Claude สรุป spec ของ sprint (1-2 features)

- อังคาร - Dev audit code ปัจจุบัน + เตรียม context

- พุธ-พฤหัส - สั่ง Manus ทำ (ตาม template ข้อ 5.2)

- ศุกร์ - Dev review + test

- จันทร์ถัดไป - B B test ในมุมผู้ใช้ + ทีมเอกสาร update คู่มือ

## 6.3 งานที่ Tamada Clinic ไม่ควรเข้ามาเกี่ยว

Reminder: Hibi Matcha และ Tamada Clinic เป็นธุรกิจคนละแบรนด์ - ห้ามรวม database, login, loyalty points - ห้ามใช้ทีม content/marketing ของ Tamada มาทำ Hibi (brand voice ต่างกัน) - กรณีใช้ทรัพยากรร่วม (เช่น Dev คนเดียวกัน) ให้ separate project repository ชัดเจน

# 7. ความเสี่ยงและการป้องกัน

| # | ความเสี่ยง | ผลกระทบ | การป้องกัน |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Manus เขียน payment logic ผิด → เงินเข้าผิดสาขา | สูง (กฎหมาย, ความเชื่อใจ) | ใช้ Omise/2C2P, ห้าม Manus เขียน split logic |
| R2 | POS hardware ไม่ทำงาน on launch day | สูง (สาขาเปิดไม่ได้) | ใช้ Loyverse + ทดสอบ 1 เดือนก่อน |
| R3 | SOP costing คลาดเคลื่อน → margin ผิดพลาด | กลาง (กำไรขาด) | ทีมบัญชี audit ก่อน deploy |
| R4 | PDPA non-compliance | สูง (ค่าปรับ) | ทีมเอกสาร + ทนาย review consent flow |
| R5 | Manus สร้าง code ที่ Dev maintain ต่อไม่ได้ | กลาง (technical debt) | Dev review ทุก PR, มี code style guide |
| R6 | Scope creep — เพิ่ม feature เรื่อยๆ | สูง (ไม่ launch เสียที) | แช่ scope หลัง Phase 1, ใช้ change request |
| R7 | Cost overrun ที่ Manus | กลาง | Set credit budget ต่อ sprint, รายงาน B B ทุกสัปดาห์ |
| R8 | Vendor lock-in (Loyverse, Omise) | ต่ำ | Abstract เป็น service layer, switchable |

# 8. Next Steps (สิ่งที่ต้องทำต่อไป)

## 8.1 ภายในสัปดาห์นี้

- B B: ตอบ 3 คำถามที่ Claude ถาม (สถานะ, timeline, budget)

- B B: ส่ง Audit Checklist (ข้อ 2.2) ให้ Dev

- Dev: เริ่ม audit ระบบปัจจุบัน, ส่ง schema + API list กลับ

- B B: นัดประชุม kick-off กับ Dev + ทีมบัญชี (1 ชั่วโมง)

## 8.2 ภายใน 2 สัปดาห์

- รวม Audit result มาให้ Claude → ปรับ Requirement v2.0

- ตัดสินใจ: Loyverse vs StoreHub vs สร้าง POS เอง

- ตัดสินใจ: Omise vs 2C2P สำหรับ payment

- Sign-off Phase 1 scope กับทีม

## 8.3 ภายใน 1 เดือน

- เริ่ม Phase 1 Sprint 1 (Menu display)

- Setup tools: Notion (doc), Sentry (error log), GitHub (code), Linear (task)

- Sign สัญญากับ Loyverse + Omise + Lalamove

ถ้า B B พร้อมแล้ว — ส่งคำตอบ 3 ข้อ + ผล Audit จาก Dev กลับมา Claude จะปรับเอกสารเป็น v2.0 ที่มี: • Timeline ที่ตรงกับสถานการณ์จริง • Budget estimate สำหรับ Manus + Dev + SaaS subscription • Manus prompt scripts สำหรับ Sprint 1-3 พร้อมใช้ • Risk register ที่ละเอียดขึ้น