HIBI APPLICATION

Architecture Refactor & 3-Month Build Plan

แผนแยกโมดูล + ผูก SOP + เปิดแฟรนไชส์สาขาแรก

เอกสารสำหรับ: B B + ทีม Dev + Backend Specialist

Version 2.0 — แผนละเอียดพร้อมส่งมอบ

วันที่: 23 พฤษภาคม 2026

# 0. บทสรุปสำหรับ B B (อ่านก่อน)

## สถานการณ์ที่เข้าใจ

- Hibi Matcha มีสาขาแรกพร้อมขายแฟรนไชส์

- Timeline: 3 เดือน ต้องเปิดใช้งานจริง รับลูกค้าและรับเงินจริง

- POS เขียนไปแล้วด้วย Manus (basic) แต่ยังไม่ผูก SOP/Stock

- ปัญหาหลัก: ไฟล์ใหญ่ → Manus อ่านทั้งโปรเจกต์ทุกครั้ง → เปลือง credit

- ทีม: Manus + Dev ปัจจุบัน + จะเพิ่ม Backend Specialist ระยะสั้น

## เป้าหมายของเอกสารฉบับนี้

- ให้ B B ใช้คุยกับ Dev ได้ทันที (มี diagram, schema, ตารางงาน)

- ส่งให้ Backend Specialist อ่านครั้งเดียวเข้าใจ scope ทั้งหมด

- ระบุ assumption ที่ Dev ต้อง confirm/แก้ก่อนเริ่ม

- ลด Manus credit consumption ลง 70-80%

- เปิดสาขาแรก + franchisee คนแรกได้ภายใน 3 เดือน

## กลยุทธ์หลัก (ใน 1 ประโยค)

แยก Hibi เป็น 4 sub-projects ที่ Manus จัดการแยกกัน + เชื่อมผ่าน Shared Database + จ้าง Backend Specialist สัปดาห์แรกเพื่อ setup architecture ก่อน Manus เข้ามาทำต่อ

## งานสำคัญที่ Manus ทำ vs ไม่ทำ

| งาน | Manus ทำ | ไม่ใช่ Manus |
| --- | --- | --- |
| Refactor แยกโปรเจกต์ครั้งแรก | ❌ | Backend Specialist (1 สัปดาห์) |
| Database schema design | ❌ | Backend Specialist + Dev |
| API contract กลาง | ❌ | Backend Specialist + Dev |
| เพิ่ม feature ใน module | ✅ |  |
| UI components | ✅ |  |
| CRUD endpoints | ✅ |  |
| Payment integration (Omise/2C2P) | ❌ | Dev |
| SOP recipe logic | ✅ (Dev review) |  |
| Stock deduction logic | ✅ (Dev review) |  |
| Deployment + Security | ❌ | Dev |

# 1. Assumptions ที่ Dev ต้อง Confirm ก่อนเริ่ม

เนื่องจาก B B ยังไม่ทราบ tech stack ปัจจุบันแน่ชัด ดิฉันใช้ assumptions ที่พบบ่อยใน Hibi-type projects Dev ต้องตอบ checklist นี้ภายใน 3 วันแรก

## 1.1 Technical Assumptions

| # | Assumption | ต้อง Confirm/แก้ |
| --- | --- | --- |
| A1 | POS เขียนด้วย Next.js หรือ React (web-based) | Dev: ระบุ framework จริง |
| A2 | Backend ใช้ Node.js + Express | Dev: ระบุ framework จริง |
| A3 | Database ใช้ PostgreSQL (เหมาะกับ multi-branch + complex queries) | Dev: ถ้าใช้ MySQL/Firebase บอกด้วย |
| A4 | Hosting: Vercel/Railway/Render | Dev: ระบุที่ deploy |
| A5 | POS รันบน tablet (iPad/Android tablet) | Dev: confirm hardware |
| A6 | ยังไม่มี payment gateway integration | Dev: confirm |
| A7 | ใช้ JWT สำหรับ authentication | Dev: confirm |
| A8 | ระบบรองรับ offline mode (POS) | Dev: confirm (สำคัญมาก!) |

## 1.2 Business Assumptions

| # | Assumption | ต้อง Confirm/แก้ |
| --- | --- | --- |
| B1 | สาขาแรก = company-owned (B B's own) | Confirm |
| B2 | Franchisee แรก = ใกล้ตัว/family (เพื่อ pilot) | Confirm |
| B3 | Royalty fee: 5-7% ของยอดขาย | B B: ระบุ % |
| B4 | Mandatory ingredients: ผงชา, syrup, packaging | B B: ระบุ list |
| B5 | Optional ingredients: นม, น้ำแข็ง (ซื้อข้างนอกได้) | B B: ระบุ list |
| B6 | เริ่มต้นมี 10-20 SKU เมนู | B B: ระบุจำนวน |
| B7 | Payment: PromptPay + Cash เป็นหลัก | B B: confirm |

# 2. Architecture แบบใหม่ (Modular)

## 2.1 ภาพรวม

┌────────────────────────────────────┐ │ SHARED DATABASE (PostgreSQL) │ │ Tables: users, branches, orders, │ │ menu_items, recipes, ingredients, │ │ stock, points, transactions │ └────────────────────────────────────┘ ↑ ↑ ↑ ┌───────────┘ │ └───────────┐ │ │ │ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌────────┴─────┐ │ API GATEWAY (Backend Service) │ │ - Authentication / JWT │ │ - Business logic, SOP calculation │ │ - Endpoints: /pos, /inventory, /customer, /admin │ └─────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┘ │ │ │ │ ┌───────┴───┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌──┴──────────┐ │ Module 1 │ │ Mod 2 │ │ Mod 3 │ │ Module 4 │ │ POS │ │Customer│ │Inventory│ │ Admin/HQ │ │ │ │ App │ │ + SOP │ │ Dashboard │ │ (existing │ │ (new) │ │ (new) │ │ (new) │ │ refactor)│ │ │ │ │ │ │ └───────────┘ └────────┘ └─────────┘ └─────────────┘ Tablet/Web Mobile Web/Admin Web/Admin

## 2.2 ทำไม Architecture แบบนี้ประหยัด Credit

- แต่ละ Module เป็น repository แยก → Manus อ่านเฉพาะที่ต้องการ

- Database กลาง 1 ตัว → ไม่ต้อง sync ข้อมูล

- API Gateway = business logic อยู่จุดเดียว → แก้ครั้งเดียวกระทบทุก module

- Frontend modules แค่ทำ UI + เรียก API → code น้อยลง 60-70%

## 2.3 ตัวอย่างการประหยัด Credit จริง

| สถานการณ์ | Before (มี project เดียว) | After (แยกโมดูล) | ประหยัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เพิ่มปุ่มใน POS | ~50K tokens | ~10K tokens | 80% |
| เพิ่มหน้าใหม่ Customer App | ~80K tokens | ~15K tokens | 81% |
| แก้ bug ใน Admin | ~60K tokens | ~12K tokens | 80% |
| รวม 100 prompts/เดือน | ~6M tokens | ~1.2M tokens | 80% |

# 3. Folder Structure ที่แนะนำ

## 3.1 Root Structure

hibi/ # Root (อาจใช้ monorepo หรือแยก repo) ├── shared/ # Shared types, utils │ ├── types/ # TypeScript types ใช้ร่วมกัน │ ├── constants/ # Roles, statuses, enums │ └── README.md │ ├── backend/ # API Gateway + Business Logic │ ├── src/ │ │ ├── modules/ │ │ │ ├── auth/ # Login, JWT │ │ │ ├── orders/ # POS orders │ │ │ ├── inventory/ # Stock + SOP │ │ │ ├── customer/ # Member, points │ │ │ ├── admin/ # HQ dashboard │ │ │ └── payment/ # Omise/PromptPay │ │ ├── prisma/ # Database schema │ │ └── server.ts │ └── package.json │ ├── pos/ # Module 1: POS (existing - refactor) │ ├── src/ │ │ ├── pages/ # หน้าจอ │ │ ├── components/ # UI components │ │ ├── hooks/ # React hooks │ │ ├── services/ # API calls │ │ └── App.tsx │ └── package.json │ ├── customer-app/ # Module 2: Customer Mobile/Web │ └── ... │ ├── inventory/ # Module 3: Inventory/SOP Admin │ └── ... │ ├── admin/ # Module 4: HQ Dashboard │ └── ... │ └── docs/ # เอกสารทั้งหมด ├── API_CONTRACT.md # API specification ├── DB_SCHEMA.md # Database schema ├── MANUS_PROMPTS/ # Template prompts └── CHANGELOG.md

## 3.2 POS Module Refactor (สำคัญที่สุด)

POS ที่เขียนแล้ว — ภายในให้แยกตาม pattern นี้:

pos/src/ ├── pages/ │ ├── OrderScreen.tsx # หน้าจอหลัก │ ├── PaymentScreen.tsx │ ├── ReceiptScreen.tsx │ └── DailyReportScreen.tsx │ ├── components/ │ ├── menu/ │ │ ├── MenuGrid.tsx # แสดงเมนูเป็น grid │ │ ├── MenuCategory.tsx │ │ └── MenuItem.tsx │ ├── cart/ │ │ ├── Cart.tsx # ตะกร้า │ │ ├── CartItem.tsx │ │ └── CartTotal.tsx │ ├── option/ │ │ ├── OptionPicker.tsx # ความหวาน, add-on │ │ └── SizePicker.tsx │ └── payment/ │ ├── PaymentMethod.tsx │ └── QRPayment.tsx │ ├── hooks/ │ ├── useCart.ts # logic ตะกร้า │ ├── useOrder.ts # logic order │ └── usePayment.ts │ ├── services/ # เรียก backend API │ ├── orderService.ts │ ├── menuService.ts │ └── paymentService.ts │ └── utils/ ├── formatters.ts # format ราคา, วันที่ └── validators.ts

หมายเหตุสำหรับ Dev: • ไฟล์ใหญ่สุดของ POS ปัจจุบัน Dev ควร audit ก่อน — ดูว่าควรแยกตรงไหน • การ refactor นี้ ให้ Backend Specialist เป็นคนทำในสัปดาห์แรก (ไม่ใช่ Manus) • เมื่อ refactor เสร็จ Manus จะทำงานต่อใน folder ที่เล็กลง = ประหยัด credit

# 4. Database Schema (PostgreSQL)

Schema นี้เป็น starting point — Dev/Backend Specialist สามารถปรับได้ตาม code POS ที่มีอยู่จริง

## 4.1 Core Tables

-- =========================================== -- USERS & ROLES -- =========================================== CREATE TABLE users ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email VARCHAR(255) UNIQUE, phone VARCHAR(20) UNIQUE, password_hash VARCHAR(255), full_name VARCHAR(255), role VARCHAR(20) NOT NULL, -- admin/franchise_owner/manager/staff/member created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- =========================================== -- BRANCHES (สาขา) -- =========================================== CREATE TABLE branches ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), name VARCHAR(255) NOT NULL, address TEXT, owner_id UUID REFERENCES users(id), -- franchise_owner status VARCHAR(20) DEFAULT 'active', bank_account VARCHAR(50), -- รับเงินจาก payment royalty_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 5.00, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- จับคู่ staff/manager กับ branch CREATE TABLE branch_staff ( branch_id UUID REFERENCES branches(id), user_id UUID REFERENCES users(id), role VARCHAR(20), -- manager / staff PRIMARY KEY (branch_id, user_id) );

## 4.2 Menu & Recipe Tables (สำคัญสำหรับ SOP)

-- =========================================== -- MENU ITEMS (เมนูที่ขาย) -- =========================================== CREATE TABLE menu_items ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), name VARCHAR(255) NOT NULL, category VARCHAR(100), -- drink, food, dessert base_price DECIMAL(10,2) NOT NULL, image_url TEXT, is_available BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- Options (ความหวาน, size, add-on) CREATE TABLE menu_options ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), menu_item_id UUID REFERENCES menu_items(id), option_type VARCHAR(50), -- size, sweetness, addon option_name VARCHAR(100), -- M, L, 50%, 100%, ไข่มุก price_modifier DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 ); -- =========================================== -- INGREDIENTS (วัตถุดิบ) -- =========================================== CREATE TABLE ingredients ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), name VARCHAR(255) NOT NULL, unit VARCHAR(20), -- g, ml, piece cost_per_unit DECIMAL(10,4), is_mandatory BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- บังคับซื้อจาก HQ min_stock_alert INT DEFAULT 10 ); -- =========================================== -- RECIPES (สูตร SOP) -- =========================================== CREATE TABLE recipes ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), menu_item_id UUID REFERENCES menu_items(id), ingredient_id UUID REFERENCES ingredients(id), quantity DECIMAL(10,4) NOT NULL, -- ปริมาณต่อแก้ว UNIQUE(menu_item_id, ingredient_id) ); -- Recipe สำหรับ option (เช่น size L ใช้ผงชาเพิ่ม) CREATE TABLE recipe_option_adjustments ( option_id UUID REFERENCES menu_options(id), ingredient_id UUID REFERENCES ingredients(id), quantity_delta DECIMAL(10,4), -- +/- จาก base recipe PRIMARY KEY (option_id, ingredient_id) );

## 4.3 Stock & Orders

-- =========================================== -- STOCK (per branch) -- =========================================== CREATE TABLE stock ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), branch_id UUID REFERENCES branches(id), ingredient_id UUID REFERENCES ingredients(id), current_qty DECIMAL(10,4) DEFAULT 0, updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), UNIQUE(branch_id, ingredient_id) ); -- Stock Movement (audit log) CREATE TABLE stock_movements ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), branch_id UUID REFERENCES branches(id), ingredient_id UUID REFERENCES ingredients(id), quantity DECIMAL(10,4), -- + เข้า, - ออก movement_type VARCHAR(30), -- purchase/sale/adjust/transfer reference_id UUID, -- order_id ถ้าเป็น sale note TEXT, created_by UUID REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- =========================================== -- ORDERS (POS) -- =========================================== CREATE TABLE orders ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), branch_id UUID REFERENCES branches(id), customer_id UUID REFERENCES users(id), -- nullable ถ้า walk-in staff_id UUID REFERENCES users(id), total_amount DECIMAL(10,2), payment_method VARCHAR(50), payment_status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending/paid/refunded order_status VARCHAR(20) DEFAULT 'new', -- new/preparing/ready/closed/cancelled stock_deducted BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- ตรวจสอบ idempotency paid_at TIMESTAMP, closed_at TIMESTAMP, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE order_items ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), order_id UUID REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE, menu_item_id UUID REFERENCES menu_items(id), quantity INT NOT NULL, unit_price DECIMAL(10,2), subtotal DECIMAL(10,2), selected_options JSONB -- เก็บ options ที่เลือก );

## 4.4 Customer & Loyalty

-- =========================================== -- POINTS (per branch — ตามที่ B B กำหนด) -- =========================================== CREATE TABLE points_ledger ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID REFERENCES users(id), branch_id UUID REFERENCES branches(id), -- แต้มผูกกับสาขา points INT, -- + ได้, - ใช้ type VARCHAR(30), -- earn/redeem/expire order_id UUID REFERENCES orders(id), created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- View คำนวณ balance per branch CREATE VIEW user_points_balance AS SELECT user_id, branch_id, SUM(points) AS balance FROM points_ledger GROUP BY user_id, branch_id;

# 5. SOP Integration (ตัด Stock ตอนปิด Order)

## 5.1 Flow การตัด Stock

B B เลือก: ตัด stock ตอนปิด order จริง (หลังจ่ายเงิน) — วิธีนี้ปลอดภัยที่สุด

Customer order → ใส่ตะกร้า → จ่ายเงิน → ✅ Payment success ↓ ┌─────────────────────┐ │ Order.status = │ │ 'paid' │ └─────────────────────┘ ↓ ┌─────────────────────┐ │ DEDUCT STOCK │ │ (transactional) │ └─────────────────────┘ ↓ For each order_item: For each recipe.ingredient: stock[branch][ingredient] -= qty * order_qty INSERT stock_movement (type=sale, ref=order_id) ↓ Order.stock_deducted = TRUE ↓ Order.order_status = 'closed'

## 5.2 Critical Rules (สำคัญมาก)

| # | Rule | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| R1 | ตัด stock ภายใน transaction เดียว (atomic) | ป้องกัน stock ติดลบเมื่อ system crash |
| R2 | ตรวจ stock_deducted = FALSE ก่อนตัด | ป้องกันการตัดซ้ำ (idempotent) |
| R3 | ถ้า stock ติดลบ → ยังตัดได้ แต่ flag warning | ลูกค้าได้ของแล้ว ต้อง audit ภายหลัง |
| R4 | Refund order → INSERT stock_movement reverse | ไม่ลบของเดิม เก็บ audit trail |
| R5 | ทุก stock change ต้องมี movement log | ตรวจสอบย้อนหลังได้ |
| R6 | Stock ของ Optional ingredient ตัดได้/ไม่ตัดได้ | B B confirm policy |

## 5.3 ตัวอย่าง API Endpoint

POST /api/orders/{orderId}/close Request: (no body — order_id from URL) Logic (pseudocode): BEGIN TRANSACTION order = SELECT * FROM orders WHERE id = orderId FOR UPDATE IF order.stock_deducted = TRUE: RETURN error 'already closed' IF order.payment_status != 'paid': RETURN error 'not paid' FOR EACH item IN order.items: recipe = SELECT * FROM recipes WHERE menu_item_id = item.menu_item_id adjustments = SELECT * FROM recipe_option_adjustments WHERE option_id IN (item.selected_options) FOR EACH ingredient IN (recipe + adjustments): total_qty = (ingredient.quantity + adjustment) * item.quantity UPDATE stock SET current_qty = current_qty - total_qty WHERE branch_id = order.branch_id AND ingredient_id = ingredient.id INSERT INTO stock_movements (branch_id, ingredient_id, quantity, type, reference_id) VALUES (..., -total_qty, 'sale', orderId) UPDATE orders SET stock_deducted = TRUE, order_status = 'closed', closed_at = NOW() WHERE id = orderId COMMIT Response: { success: true, low_stock_alerts: [...] }

# 6. API Contract (Endpoints หลัก)

API Contract คือ สัญญาระหว่าง Frontend (modules) กับ Backend — ทุก module เรียก API เดียวกัน ทำให้แก้ logic ที่ backend ครั้งเดียว = กระทบทุก module

## 6.1 Authentication

| Endpoint | Method | ใช้ตอนไหน |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | Login ทุก role |
| /api/auth/register | POST | สมัครสมาชิก (Customer) |
| /api/auth/refresh | POST | Refresh JWT |
| /api/auth/logout | POST | Logout |

## 6.2 POS (Module 1)

| Endpoint | Method | ใช้ตอนไหน |
| --- | --- | --- |
| /api/menu | GET | ดึงเมนูของสาขา |
| /api/orders | POST | สร้าง order ใหม่ |
| /api/orders/{id} | GET | ดู order |
| /api/orders/{id}/pay | POST | ชำระเงิน |
| /api/orders/{id}/close | POST | ปิด order + ตัด stock |
| /api/orders/{id}/cancel | POST | ยกเลิก order |

## 6.3 Inventory & SOP (Module 3)

| Endpoint | Method | ใช้ตอนไหน |
| --- | --- | --- |
| /api/recipes | GET/POST | จัดการสูตร SOP |
| /api/ingredients | GET/POST | จัดการวัตถุดิบ |
| /api/stock/{branchId} | GET | ดู stock ปัจจุบัน |
| /api/stock/adjust | POST | ปรับ stock manual |
| /api/stock/movements | GET | ดู movement log |
| /api/purchase-orders | POST | สั่งของจาก HQ |

## 6.4 Customer (Module 2)

| Endpoint | Method | ใช้ตอนไหน |
| --- | --- | --- |
| /api/customer/profile | GET/PUT | ข้อมูลสมาชิก |
| /api/customer/points | GET | ดูแต้ม per branch |
| /api/customer/orders | GET | ประวัติ order |
| /api/customer/reviews | POST | เขียนรีวิว |
| /api/customer/redeem | POST | แลกแต้ม |

## 6.5 Admin/HQ (Module 4)

| Endpoint | Method | ใช้ตอนไหน |
| --- | --- | --- |
| /api/admin/branches | GET/POST | จัดการสาขา |
| /api/admin/pnl/{branchId} | GET | P&L per branch |
| /api/admin/dashboard | GET | ภาพรวมทุกสาขา |
| /api/admin/franchise-onboarding | POST | เพิ่มแฟรนไชส์ใหม่ |

# 7. Timeline 3 เดือน (12 สัปดาห์)

หลักการ: MVP สำหรับสาขาแรก + Franchisee คนแรกเท่านั้น Feature ที่ไม่จำเป็นสำหรับ 1-2 สาขาแรก → เลื่อนไปเดือน 4+ เป้าหมายคือ: เปิดใช้จริง รับเงินจริง ไม่ใช่ feature-complete

## เดือนที่ 1: Foundation & Refactor

| Week | งานหลัก | ผู้ทำ | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | Audit code POS ปัจจุบัน + ตัดสินใจ stack | Backend Specialist + Dev | Audit report |
| W1 | Setup repository structure (4 modules) | Backend Specialist | Git repo + folder |
| W2 | Refactor POS → แยกเป็น components/services | Backend Specialist | POS module ใหม่ |
| W2 | Migrate database schema (PostgreSQL) | Backend Specialist + Dev | Schema deployed |
| W3 | Setup API Gateway + Auth | Dev + Manus | Login ทำงานได้ |
| W3 | Migrate POS เรียก API ใหม่ | Manus (ในโครงใหม่) | POS ทำงานเหมือนเดิม |
| W4 | Build Recipe Management UI (Inventory module) | Manus | ใส่สูตรได้ |
| W4 | Build Ingredient Management | Manus | เพิ่ม/แก้ ingredient |

## เดือนที่ 2: SOP + Payment + Customer

| Week | งานหลัก | ผู้ทำ | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 | Stock Management (per branch) | Manus | ดู/ปรับ stock ได้ |
| W5 | Stock Movement logging | Manus + Dev review | Audit log ใช้ได้ |
| W6 | SOP Auto-deduction (ตอน close order) | Manus + Dev review | Stock ตัดอัตโนมัติ |
| W6 | Low stock alerts | Manus | แจ้งเตือนทำงาน |
| W7 | Omise/2C2P Payment integration | Dev (ไม่ใช้ Manus) | รับเงินจริงได้ |
| W7 | Receipt printing | Dev | ออกใบเสร็จ |
| W8 | Customer App basic (สั่งล่วงหน้า) | Manus | สั่งซื้อผ่านมือถือได้ |
| W8 | Points system + Branch-locked redemption | Manus | แต้มผูกสาขา |

## เดือนที่ 3: Admin + Pilot + Launch

| Week | งานหลัก | ผู้ทำ | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| W9 | Admin Dashboard (P&L per branch) | Manus | ดูยอด+กำไรได้ |
| W9 | Branch accounting (รายรับ-รายจ่าย) | Manus + ทีมบัญชี | บันทึก-export ได้ |
| W10 | Purchase Order (สาขา → HQ) | Manus | สั่งของจาก HQ ได้ |
| W10 | End-to-end testing สาขาแรก | Dev + B B | Test report |
| W11 | Pilot สาขาแรก (run จริง) | ทีมทั้งหมด | Production data |
| W11 | Bug fixes from pilot | Manus + Dev | Stable system |
| W12 | Franchise onboarding documentation | ทีมเอกสาร | คู่มือ + T&C |
| W12 | เปิดรับ franchisee คนแรก | B B | 🎉 Launch |

## Feature ที่เลื่อนไปเดือน 4+ (ไม่ต้องทำใน 3 เดือนแรก)

- Delivery integration (Lalamove/Grab) — ใช้ pickup ก่อน

- Staff KPI + Commission — manual ใน Excel ก่อน

- AI assistant / forecasting

- LINE OA integration

- Advanced reporting (cohort, retention)

- Multi-language (English)

# 8. Manus Prompt Templates (ประหยัด Credit)

ใช้ template เหล่านี้ทุกครั้งที่สั่ง Manus จะลด credit consumption ลง 60-80% และได้ output ที่ตรงกว่า

## 8.1 Template: เพิ่ม Feature ใหม่

[PROJECT CONTEXT] - Module: pos/ (หรือ inventory/, customer-app/, admin/) - ห้ามอ่านไฟล์นอก folder นี้ - Database schema อยู่ที่ docs/DB_SCHEMA.md - API contract อยู่ที่ docs/API_CONTRACT.md [TASK] เพิ่ม component <ชื่อ> ใน folder src/components/<category>/ [REQUIREMENTS] Input: - <prop 1>: type - <prop 2>: type Behavior: 1. เมื่อ <event> → <action> 2. ถ้า <condition> → แสดง <UI state> API calls: - GET /api/<endpoint> เพื่อ <purpose> [ACCEPTANCE CRITERIA] ✓ Component render โดยไม่มี error ✓ <criterion 1> ✓ <criterion 2> ✓ มี TypeScript types ✓ ไม่ break existing tests [CONSTRAINTS] - ใช้ component pattern เดิม - ห้าม install dependency ใหม่ - ห้ามแก้ไฟล์ใน folder อื่น

## 8.2 Template: แก้ Bug

[BUG] Module: <pos/inventory/...> File: src/<path> Steps to reproduce: 1. <step 1> 2. <step 2> Expected: <behavior> Actual: <behavior> Error log: <paste error> [TASK] วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไข — แก้เฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวข้องจริง ห้าม refactor อื่น [ACCEPTANCE CRITERIA] ✓ Bug ไม่เกิดอีก ✓ ไม่มี side effect กับ feature อื่น ✓ อธิบายสาเหตุของ bug

## 8.3 Template: ห้ามทำ

[FORBIDDEN ACTIONS] ทุก prompt ให้ Manus ต้องระบุข้อนี้: ❌ ห้าม refactor folder อื่นที่ไม่ใช่ task ❌ ห้าม upgrade dependencies ❌ ห้ามแก้ database schema (Backend Specialist เท่านั้น) ❌ ห้ามแก้ API contract (ต้องผ่าน Dev) ❌ ห้ามเขียน deployment script ❌ ห้ามเขียน payment logic เอง (ใช้ SDK เท่านั้น) ❌ ห้าม commit code ที่ไม่มี test

## 8.4 Template: Code Review (สำหรับ Dev)

หลังจาก Manus ส่ง code มา Dev ต้อง review checklist นี้: □ Code อยู่ใน folder ที่ถูกต้องไม่? □ มีการแก้ไฟล์นอก scope ไหม? □ มี TypeScript types ครบไหม? □ Error handling ครบไหม? □ Loading states ครบไหม? □ API call ตรงกับ contract ไหม? □ มี unit test ไหม? □ มี SQL injection / XSS risk ไหม? □ Performance: query N+1 ไหม? □ ทำงานใน offline mode ไหม (สำหรับ POS)? □ ทดสอบบน mobile/tablet (responsive)?

# 9. Brief สำหรับ Backend Specialist (ฉบับส่งมอบ)

## 9.1 Scope การจ้าง

Duration: 4-6 สัปดาห์ (full-time) หรือ 8 สัปดาห์ (part-time)

Type: Contract / Freelance

Role: Backend Architect + Refactor Lead

## 9.2 ความรับผิดชอบหลัก

- Audit code POS ปัจจุบัน (Manus ทำไว้) — ดูว่า refactor อย่างไร

- Setup repository structure (monorepo หรือ multi-repo)

- Design + migrate database schema (PostgreSQL)

- Refactor POS → modular structure ตามเอกสารนี้

- Build API Gateway + Auth

- Setup CI/CD (GitHub Actions)

- Document API contract

- Knowledge transfer ให้ Dev ปัจจุบัน

## 9.3 Skills ที่ต้องมี

- Node.js / TypeScript (ขั้น senior)

- PostgreSQL + Prisma/TypeORM

- REST API design

- React (เพื่อ refactor POS frontend)

- Docker + CI/CD

- ประสบการณ์ POS/Retail/F&B จะได้เปรียบ

## 9.4 Deliverables (สิ่งที่ต้องส่ง)

| # | Deliverable | Deadline |
| --- | --- | --- |
| D1 | Audit report ของ POS ปัจจุบัน | สิ้น W1 |
| D2 | Repository setup + folder structure | สิ้น W1 |
| D3 | Database schema deployed | สิ้น W2 |
| D4 | POS refactored + ทำงานเหมือนเดิม | สิ้น W2 |
| D5 | API Gateway + Auth | สิ้น W3 |
| D6 | API documentation | สิ้น W3 |
| D7 | CI/CD pipeline | สิ้น W4 |
| D8 | Knowledge transfer document | สิ้น W4 |

## 9.5 งบประมาณโดยประมาณ

| Type | Rate (THB) | Total (4-6 weeks) |
| --- | --- | --- |
| Senior Freelance (กรุงเทพ) | 100,000-150,000 / เดือน | 150,000-300,000 |
| Mid-level Freelance | 60,000-90,000 / เดือน | 90,000-180,000 |
| Agency / Software House | 150,000-250,000 / เดือน | 200,000-500,000 |

คำแนะนำ: Mid-level freelance ที่มีประสบการณ์ POS = คุ้มที่สุด หาได้จาก Fastwork, LinkedIn, Blognone Jobs, หรือ network จาก Dev ปัจจุบัน

# 10. Dev Onboarding Checklist (ส่งมอบ Dev ปัจจุบัน)

Dev ปัจจุบันที่ตรวจสอบงาน Manus ต้องทำสิ่งเหล่านี้ก่อนเริ่มสัปดาห์แรก ใช้เวลารวมประมาณ 8-12 ชั่วโมง

## 10.1 Day 1-2: Audit

- List ไฟล์ทั้งหมดใน POS โครงการปัจจุบัน + ขนาดไฟล์

- ระบุ tech stack: framework, language, DB, hosting

- Export database schema ปัจจุบัน

- รวบรวม environment variables ที่ใช้

- ทำ list bug/issue ที่ค้างอยู่

## 10.2 Day 3-4: Documentation

- เขียน README หลัก: วิธี setup, run, deploy

- สร้าง Notion / Google Doc folder สำหรับ project

- ใส่ access ให้ทีม: B B, Backend Specialist (เมื่อจ้าง)

- Setup version control (Git) ถ้ายังไม่มี

- Backup database ปัจจุบัน

## 10.3 Day 5: Preparation

- Review เอกสารฉบับนี้กับ B B

- Confirm/แก้ assumptions ในข้อ 1

- Brief Backend Specialist (เมื่อหาเจอ)

- Setup monitoring: Sentry หรือคล้าย

## 10.4 Ongoing: Code Review Process

- ทุก Manus PR → Dev review ก่อน merge

- ใช้ checklist ใน section 8.4

- ถ้า PR ไม่ผ่าน → ส่ง feedback กลับให้ Manus แก้

- ทุกศุกร์ส่ง weekly report ให้ B B: feature เสร็จ, bug แก้, credit ใช้

# 11. Risk Register

| # | ความเสี่ยง | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Refactor POS แล้วระบบพัง | Medium | Critical | Backup ก่อน, branch แยก, test ทุก milestone |
| R2 | Backend Specialist หาไม่ทัน | Medium | High | เริ่มหาตอนนี้, มี backup option (agency) |
| R3 | Payment integration ล่าช้า | Medium | Critical | เริ่ม integrate Omise/2C2P W7, มี cash backup |
| R4 | SOP recipe ใส่ผิด → stock เพี้ยน | High | High | ทีมบัญชี audit ทุกสูตร, test ก่อน live |
| R5 | Franchisee คนแรกเจอ bug | High | Critical | Pilot สาขาตัวเอง 2 สัปดาห์ก่อนเปิด franchise |
| R6 | Manus เผา credit เกินงบ | Medium | High | Set budget ต่อ sprint, monitor weekly |
| R7 | Database migration ข้อมูลหาย | Low | Critical | Backup + dry-run ก่อน production |
| R8 | Offline mode ไม่ทำงาน POS | High | Critical | Test offline ทุก feature ก่อน launch |
| R9 | PDPA non-compliance | Medium | High | ทนาย review consent flow, encrypt PII |
| R10 | Scope creep — เพิ่ม feature เรื่อยๆ | High | High | Freeze scope หลัง W2, change request only |

# 12. Next Actions (สัปดาห์นี้)

## 12.1 B B (ภายใน 3 วัน)

- Forward เอกสารฉบับนี้ให้ Dev ปัจจุบัน

- Schedule meeting 1 ชั่วโมงกับ Dev — discuss assumptions ในข้อ 1

- เริ่มหา Backend Specialist (Fastwork / LinkedIn)

- ระบุ Mandatory vs Optional ingredients list

- เตรียม Royalty %, payment policy, อนุมัติ budget

## 12.2 Dev ปัจจุบัน (ภายใน 1 สัปดาห์)

- ทำ Audit report (section 10.1)

- Confirm/แก้ assumptions ในข้อ 1

- Setup repository structure

- Backup database + code ปัจจุบัน

## 12.3 Backend Specialist (เมื่อจ้างแล้ว)

- Review เอกสารฉบับนี้ทั้งหมด

- Audit POS code ร่วมกับ Dev

- Propose final architecture (อาจปรับจากเอกสารนี้)

- เริ่ม W1 ตาม timeline ข้อ 7

## 12.4 ทีมบัญชี (ภายใน 2 สัปดาห์)

- เตรียม SOP recipe ของทุกเมนู (Excel)

- ระบุ cost per ingredient

- Confirm chart of accounts สำหรับ branch accounting

## 12.5 ทีมเอกสาร (ภายใน 1 เดือน)

- ร่างสัญญาแฟรนไชส์เบื้องต้น (ให้ทนาย review)

- ร่าง PDPA consent text

- เริ่มเขียนคู่มือผู้ใช้ POS

🎯 เป้าหมายสุดท้าย: เดือนที่ 3 สัปดาห์สุดท้าย — สาขาแรกของ B B ใช้งานระบบจริง รับเงินจริง 1 สัปดาห์ ถ้าไม่มี critical bug → เปิดรับ franchisee คนแรก ถ้ามี bug → แก้แล้ว pilot อีก 1 สัปดาห์

💬 ส่งกลับมาให้ Claude หลังคุยกับ Dev: 1. Audit report ของ POS 2. Confirmed assumptions (ข้อ 1) 3. ชื่อ + ประวัติ Backend Specialist ที่กำลังจะจ้าง 4. คำถามที่ยังไม่ชัด Claude จะปรับเอกสารเป็น v3.0 พร้อม: • Sprint-by-sprint detailed task list • Manus prompts ที่พร้อมใช้ทันที • Budget breakdown ต่อสัปดาห์